## 2018-2019 Lower Thames
LOWER THAMES
FCRM System | Location | Activity | Start of work NGR | End of work NGR | Planned Start Date | Comments
FR/15/S124 | Pang Bradfield Sports Centre | W3, Obs Removal | SU 59028 72038 | SU 60364 72730 | 2018-08-01
FR/15/S125 | Pang Stangford Dingley | Obs Removal | SU 56988 71172 | SU 57808 71544 | 2018-08-01
FR/15/S125 | Pang Bucklebury | Obs Removal | SU 54464 70982 | SU 55509 71051 | 2018-08-01
FR/15/S126 | Pang Frilsham Manor Farm | Obs Removal | SU 53770 73074 | SU 53728 73517 | 2018-08-01
FR/15/S126 | Pang Ford Brocks Lane | W3, Obs Removal | SU 53730 72912 | SU 54458 70986 | 2018-08-01
FR/15/S127 | Pang Hampstead Norreys | W3, Obs Removal | SU 52854 76733 | SU 53633 75142 | 2018-08-01
FR/15/S127 | Pang Compton Coombe Road | W3, Obs Removal | SU 52466 79628 | SU 52926 77830 | 2018-08-01
FR/15/S128 | Pang Compton High Street | Obs Removal | SU 51295 80128 | SU 52433 79621 | 2018-08-01
FR/15/S129 | Sulham Brook Pangbourne | W3, Obs Removal | SU 64257 75614 | SU 64257 75614 | 2018-09-01
FR/15/S131 | Aldbourne to Knighton | M5, Obs Removal | SU 26508 75659 | SU 29167 71280 | 2018-09-01
FR/15/S132 | Enbourne Old Mill Brimpton | W3, Obs Removal | SU 56971 64957 | SU 59056 66147 | 2018-09-01
FR/15/S132 | Enbourne Hyde End Mill | W3, Obs Removal | SU 55461 63341 | SU 55526 63319 | 2018-09-01
FR/15/S133 | Bishops Wood Stream West Tadley | Obs Removal | SU 59448 61415 | SU 60363 61629 | 2018-09-01
FR/15/S135 | Baughurst Brook Ashford Hill | W3, Obs Removal | SU 55751 63259 | SU 55735 62291 | 2018-09-01
FR/15/S135 | Baughurst Brook Pound Green | W3, Obs Removal | SU 57482 59445 | SU 57408 58981 | 2018-09-01
FR/15/S135 | Kingsclere Brook Headley | Obs Removal | SU 52638 61994 | SU 52645 61985 | 2018-09-01
FR/15/S136 | Headley Brook Hyde Farm | Obs Removal | SU 51202 61238 | SU 51240 61336 | 2018-07-01
FR/15/S136 | Enbourne Crookham Common | Obs Removal | SU 51811 63920 | SU 52002 63920 | 2018-07-01
FR/15/S139 | Foudry Brook South M4 | W3, Obs Removal | SU 70067 69394 | SU 68125 65070 | 2018-07-01
FR/15/S141 | West End Brook Soke | Obs Removal | SU 61304 63128 | SU 61698 63239 | 2018-07-01
FR/15/S141 | Foudry Brook Stratfield Mortimer | W3, Obs Removal | SU 67169 64250 | SU 66001 63020 | 2018-07-01
FR/15/S143 | Foudry Brook Green Park (Both Channels) | W3, Obs Removal | SU 71191 71186 | SU 70079 69408 | 2018-07-01
FR/15/S143 | Kennet Reading Oracle | W3, Obs Removal | SU 71413 72977 | SU 72225 73359 | 2018-10-01
FR/15/S143 | Kennet Rose Kiln Lane | W3, Obs Removal | SU 70575 71051 | SU 71408 72983 | 2018-10-01
FR/15/S143 | Kennet back channels Fobney Meadow | W3, Obs Removal | SU 70565 71403 | SU 71267 71506 | 2018-10-01
FR/15/S143 | Holy Brook Fobney Meadow | W3, Obs Removal | SU 70156 71577 | SU 71282 73077 | 2018-10-01
FR/15/S143 | Kennet Blakes Lock | Obs Removal | SU 72468 73431 | SU 72814 73591 | 2018-10-01
FR/15/S143 | Kennet Reading Gas Works Road | W3, Obs Removal | SU 72221 73512 | SU 72333 73497 | 2018-10-01
FR/15/S144 | Kennet Burghfield Road | W3, Obs Removal | SU 66862 70946 | SU 68483 70910 | 2018-10-01
FR/15/S144 | Kennet d/s Southcote Mill | W3, Obs Removal | SU 69385 71324 | SU 70573 71408 | 2018-11-01
FR/15/S144 | Kennet Southcote Junction | W3, Obs Removal | SU 69284 71732 | SU 70157 71583 | 2018-11-01
FR/15/S144 | Kennet u/s Burghfield Mill | W3, Obs Removal | SU 65913 70975 | SU 68112 70783 | 2018-11-01
FR/15/S144 | Holy Brook Southcote Mill | W3, Obs Removal | SU 66271 71215 | SU 69193 71542 | 2018-11-01
FR/15/S144 | Channel North Southcote Mill | W3, Obs Removal | SU 68501 71160 | SU 69378 71317 | 2018-11-01
FR/15/S145 | Holy Brook Arrow Head | W3, Obs Removal | SU 64678 70529 | SU 66275 71217 | 2018-12-01
FR/15/S145 | Kennet d/s Tyle Mill Lock | W3, Obs Removal | SU 62556 69271 | SU 63770 69943 | 2018-12-01
FR/15/S145 | Kennet Drapers Osier Bed Stream | W3, Obs Removal | SU 63640 70005 | SU 64798 70732 | 2018-12-01
FR/15/S145 | Kennet Aldermaston Fishermans Lane | W3, Obs Removal | SU 59216 65742 | SU 59550 65878 | 2018-05-01
FR/15/S145 | Kennet Aldermaston Bridge to Padworth Bridge | W3, Obs Removal | SU 59244 66173 | SU 61118 67086 | 2018-05-01
FR/15/S147 | Kennet The Old Mill Channel | W3, Obs Removal | SU 58917 66225 | SU 59251 66182 | 2018-05-01
FR/15/S147 | Priors Moor Ditch | W3, Obs Removal | SU 53578 65781 | SU 55541 65712 | 2018-05-01
FR/15/S147 | Kennet Colthrop Mill side channel | W3, Obs Removal | SU 53864 66355 | SU 54212 66311 | 2018-05-01
FR/15/S147 | Kennet Aldershot Water | W3, Obs Removal | SU 54408 66255 | SU 54456 65977 | 2018-05-01
FR/15/S147 | Kennet Brimpton Mill | W3, Obs Removal | SU 55141 65851 | SU 55535 65699 | 2018-05-01
FR/15/S149 | Kennet Thatcham Colthrop | W3, Obs Removal | SU 51960 65577 | SU 54462 65981 | 2018-05-01
FR/15/S149 | Prior Moor Ditch Thatcham | W3, Obs Removal | SU 52045 65867 | SU 53603 65796 | 2018-05-01
FR/15/S151 | Kennet Newbury Westfields | W3, Obs Removal | SU 46204 67163 | SU 47085 67175 | 2018-05-01
FR/15/S151 | Lambourn Donnington Golf Course | W3, Obs Removal | SU 45725 68969 | SU 46604 68600 | 2018-06-01
FR/15/S151 | Lambourn Bagnor | W3, Obs Removal | SU 45093 69340 | SU 45720 69044 | 2018-06-01
FR/15/S151 | Kennet Newbury | W3, Obs Removal | SU 47779 67194 | SU 49093 67274 | 2018-06-01
FR/15/S151 | Donnington to Hambridge Farm Newbury | W3, M5, Obs Removal | SU 46592 68608 | SU 49030 67271 | 2018-06-01
FR/15/S151 | Kennet Hambridge Farm Newbury | W3, Obs Removal | SU 48447 67258 | SU 49917 66637 | 2018-04-01
FR/15/S151 | Kennet Speenhamland | W3, Obs Removal | SU 47393 67202 | SU 47984 67352 | 2018-04-01
FR/15/S151 | Kennet Kintbury Lock | W3, Obs Removal | SU 37700 67476 | SU 42517 66961 | 2018-04-01
FR/15/S153 | Kennet Chilton Foliat | W3, Obs Removal | SU 31498 70501 | SU 32391 70237 | 2018-04-01
FR/15/S153 | Kennet Leverton Hatches | Obs Removal | SU 33061 69681 | SU 33396 69596 | 2018-04-01
FR/15/S154 | Kennet Ramsbury Old Mill | Obs Removal | SU 27726 71548 | SU 27834 71538 | 2018-04-01
FR/15/S154 | Kennet Westfield Farm Ramsbury | M5, Obs Removal | SU 27020 71398 | SU 27273 71399 | 2018-04-01
FR/15/S155 | Kennet Durnsford Mill Farm | Obs Removal | SU 22033 69608 | SU 22043 69595 | 2018-04-01
FR/15/S155 | Kennet Axford Farm | Obs Removal | SU 24951 70296 | SU 25065 70137 | 2018-04-01
FR/15/S156 | Kennet Mildenhall | W3, Obs Removal | SU 21420 69563 | SU 21453 69677 | 2018-06-01
FR/15/S156 | Kennet Marlborough | W3, Obs Removal | SU 17027 68699 | SU 20195 69200 | 2018-06-01
FR/15/S156 | Kennet Manton | W3, Obs Removal | SU 17149 68708 | SU 17439 68697 | 2018-06-01
FR/15/S157 | Kennet Manton | Obs Removal | SU 16196 68988 | SU 16329 68981 | 2018-06-01
FR/15/S158 | Kennet Winterbourne Monkton | W3, Obs Removal | SU 09998 73372 | SU 09725 70049 | 2018-07-01
FR/15/S159 | Lambourn Woodspeen | W3, Obs Removal | SU 44466 69358 | SU 44648 69269 | 2018-07-01
FR/15/S159 | Lambourn Boxford | W3, Obs Removal | SU 42777 71541 | SU 42806 71325 | 2018-07-01
FR/15/S159 | Lambourn Easton | W3, Obs Removal | SU 41732 72258 | SU 41993 72088 | 2018-07-01
FR/15/S159 | Lambourn Avebury | Obs Removal | SU 09732 69890 | SU 09897 69519 | 2018-07-01
FR/15/S160 | Lambourn Great Shefford | W3, Obs Removal | SU 38296 75482 | SU 39789 73997 | 2018-07-01
FR/15/S161 | Lambourn Great Shefford | Obs Removal | SU 39044 76168 | SU 38338 75342 | 2018-12-01
FR/15/S163 | Lambourn Eastbury to Great Shefford | W3, Obs Removal | SU 32771 79176 | SU 38378 75228 | 2018-12-01
FR/15/S164 | River Ogbourne Marlborough | M5, Obs Removal | SU 19617 74492 | SU 19703 69515 | 2018-12-01
FR/15/S166 | Shalbourne The Old Mill House | Obs Removal | SU 32112 64896 | SU 32483 65147 | 2018-12-01
FR/15/S167 | Lambourn Bagnor | W3, Obs Removal | SU 44637 69278 | SU 45373 69220 | 2019-02-01
FR/15/S167 | Winterbourne Stream Bagnor | W3, Obs Removal | SU 46170 72867 | SU 45232 69359 | 2019-02-01
FR/15/S207 | River Dun Cobblers Lock Hungerford | Obs Removal | SU 32414 68617 | SU 33891 68827 | 2019-02-01
FR/16/S244 | The Cut Binfield | Obs Removal, M5 | SU 85352 71244 | SU 85907 70423 | 2019-02-01
FR/16/S244 | The Cut Newell Green | Obs Removal, M5 | SU 86790 71173 | SU 86991 71507 | 2019-02-01
FR/16/S244 | The Cut Burleigh | Obs Removal, M5 | SU 90781 68995 | SU 91535 69985 | 2018-06-01
FR/16/S244 | The Cut Ascot New Road | Obs Removal, M5 | SU 91162 69673 | SU 91939 70762 | 2018-06-01
FR/16/S244 | Bull Brook Warfield Park | Obs Removal, M5 | SU 88184 69815 | SU 88394 71167 | 2018-06-01
FR/16/S244 | The Cut West End | Obs Removal, M5 | SU 85894 70436 | SU 86789 71177 | 2018-06-01
FR/16/S245 | The Bourne Holyport | W3, Obs Removal | SU 88824 76808 | SU 88785 78725 | 2018-06-01
FR/16/S247 | Loddon Twyford | W3, Obs Removal | SU 78798 74739 | SU 78924 75196 | 2018-06-01
FR/16/S247 | Loddon Twyford Stanlake Park | W3, Obs Removal | SU 78600 75927 | SU 80475 75501 | 2018-06-01
FR/16/S247 | Loddon Sindlesham Mill | W3, Obs Removal | SU 75745 69585 | SU 76784 70492 | 2018-09-01
FR/16/S247 | Loddon Winnersh | W3, Obs Removal | SU 75779 69567 | SU 76571 71584 | 2019-03-01
FR/16/S248 | Sherfield on Loddon | W3, Obs Removal | SU 65895 58436 | SU 68257 58352 | 2019-03-01
FR/16/S248 | Loddon Arborfield | Obs Removal, M5 | SU 74312 67122 | SU 74398 67804 | 2019-03-01
FR/16/S249 | Loddon Arborfield Reading Road | W3, Obs Removal | SU 74403 67809 | SU 75969 66925+ | 2019-03-01
FR/16/S250 | Loddon Bramley | M5, W3, Obs Removal | SU 67683 59272 | SU 67683 59272 | 2019-03-01
FR/16/S252 | Pettys Brook Chineham | Obs Removal, M5 | SU 65595 55626 | SU 67889 55370 | 2019-03-01
FR/16/S252 | Loddon Basingstoke B3400 | Obs Removal, M5 | SU 65060 52503 | SU 65449 52653 | 2019-03-01
FR/16/S253 | Blackwater Swallowfield | M5, W3, Obs Removal | SU 72566 65663 | SU 74302 63429 | 2018-11-01
FR/16/S255 | Blackwater Swallowfield | W3, Obs Removal | SU 73528 54567 | SU 73765 54795 | 2018-11-01
FR/16/S255 | Whitewater Hook North | W3, Obs Removal | SU 72107 54723 | SU 73562 56208 | 2018-11-01
FR/16/S255 | Whitewater Hook South | W3, Obs Removal | SU 73762 54804 | SU 73741 54813 | 2018-11-01
FR/16/S256 | Whitewater Warnborough Green | W3, Obs Removal | SU 72666 51978 | SU 73185 52161 | 2018-11-01
FR/16/S257 | Hart Crookham Village | Obs Removal, M5 | SU 79444 51589 | SU 79644 50250 | 2018-11-01
FR/16/S257 | Hart Crondall | Obs Removal, M5 | SU 79650 50226 | SU 79517 48928 | 2018-11-01
FR/16/S258 | Hart Hartley Wintney | Obs Removal, M5 | SU 76556 56484 | SU 76574 56544 | 2019-01-01
FR/16/S259 | Hart Church Crookham | Obs Removal, M5 | SU 81076 52451 | SU 78790 54562 | 2019-01-01
FR/16/S259 | Fleet Brook | Obs Removal, M5 | SU 82019 51529 | SU 81362 56194 | 2019-01-01
FR/16/S259 | Blackwater Cricket Hill | Obs Removal, M5 | SU 81933 59955 | SU 82432 60772 | 2019-01-01
FR/16/S260 | River Hart Crondall | Obs Removal, M5 | SU 80040 48634 | SU 79649 48951 | 2019-01-01
FR/16/S261 | Emm Brook Wokingham | Obs Removal | SU 81041 67851 | SU 78258 73259 | 2019-02-01
FR/16/S263 | Blackwater | M5, W3, Obs Removal | SU 83729 61032 | SU 89375 57618 | 2019-02-01
FR/16/S264 | Cove Brook | Obs Removal, M5 | SU 86001 54793 | SU 85957 57556 | 2019-02-01
FR/16/S265 | Yateley Blackwater | M5, W3, Obs Removal | SU 82962 59903 | SU 83052 60908 | 2019-02-01
FR/16/S265 | Yateley Blackwater | M5, W3, Obs Removal | SU 83593 60021 | SU 83603 60957 | 2019-02-01
FR/16/S265 | Yateley Blackwater | M5, W3, Obs Removal | SU 82311 59994 | SU 82539 60977 | 2018-08-01
FR/16/S266 | Waltham St Lawrence | Obs Removal, M5 | SU 83808 76706 | SU 83123 76497 | 2018-08-01
FR/16/S266 | Twyford Ditches | M5, W3, Obs Removal | SU 82177 72765 | SU 79480 74806 | 2018-08-01
FR/16/S214 | Jubilee River | Obs Removal, M5, ME, W3 | SU9046883026 | SU9776977798 | 2018-04-01
FR/16/S214 | Maidenhead Ditch | Obs Removal, M5, ME, W3 | SU 89113 82695 | SU 89915 79422 | 2018-08-01
FR/16/S214 | Loddon Twyford & Winnersh | W3, Obs Removal | SU7671770750 | SU7785276750 | 2018-05-01
FR/16/S214 | Salt Hill Stream | M5, ME, Obs Removal | SU9655079959 | SU9640778854 | 2018-09-01
FR/16/S214 | Strand Water | W3, Obs Removal | SU8918285221 | SU8904384050 | 2018-07-01
FR/16/S214 | Willow Brook | W3 | SU9644278724 | SU9736978085 | 2018-07-01
FR/16/S214 | Clewer Stream | W3, Obs Removal | SU9400277353 | SU9564877320 | 2018-06-01
FR/16/S214 | Backwater Clewer Mills | W3, Obs Removal | SU9507577376 | SU9540877343 | 2018-06-01
FR/16/S214 | The Cut Bray | W3, Obs Removal | SU8953379234 | SU9161478628 | 2018-05-01
FR/16/S214 | Lulle Brook Cookham | M5, Obs Removal | SU8992085515 | SU9080084901 | 2018-09-01
FR/16/S214 | Odney Ditches | W3, Obs Removal | SU9009285307 | SU9034585519 | 2018-04-01
FR/16/S214 | Wye Bourne End | Obs Removal | SU9034887368 | SU8942186499 | 2018-08-01
FR/16/S214 | Boveney D Eton Wick | W3, Obs Removal | SU9419578380 | SU9490178040 | 2018-09-01
FR/16/S214 | Roundmoor Ditch | W3, Obs Removal | SU9436479117 | SU9419878404 | 2018-09-01
FR/16/S214 | Common Ditch | W3, Obs Removal | SU9500179116 | SU9592378407 | 2018-09-01
FR/16/S214 | Colenorton Brook | W3, Obs Removal | SU9593278400 | SU9701178073 | 2018-10-01
FR/16/S214 | Chalvey Ditch | W3, Obs Removal | SU9552279612 | SU9639778943 | 2018-10-01
FR/16/S214 | Hunter Combe Ln Str | M5, ME, Obs Removal | SU9351779981 | SU9351379682 | 2018-11-01
FR/16/S219 | Willow Brook | Obs Removal | SU9629278810 | SU9630578835 | 2018-05-01
FR/16/S219 | Thorpe Green | W3, Obs Removal | TQ0115568482 | TQ0137768326 | 2018-05-01
FR/16/S219 | The Moat Thorpe Green | W3, Obs Removal | TQ0071668570 | TQ0112068463 | 2018-06-01
FR/16/S219 | The Moat Thorpe Green Section 2 | W3, Obs Removal | TQ0137768326 | TQ0163868331 | 2018-06-01
FR/16/S219 | The Moat Thorpe Bypass | W3, Obs Removal | TQ0171968354 | TQ0172468356 | 2018-07-01
FR/16/S219 | The Moat St Annes Lake | W3, Obs Removal | TQ0216868413 | TQ0358167724 | 2018-07-01
FR/16/S219 | The Moat Green Road | W3, Obs Removal | TQ0174168366 | TQ0216668417 | 2018-06-01
FR/16/S219 | Rutherwyk Rd | W3, Obs Removal | TQ0310966591 | TQ0333466835 | 2018-06-01
FR/16/S219 | Ripley Springs | W2 | TQ0148269377 | TQ0137968330 | 2018-06-01
FR/16/S219 | Ripley Springs Prune Hill | W3, Obs Removal | TQ0048170157 | TQ0059269993 | 2018-06-01
FR/16/S219 | Ripley Springs Nobles Way | W3, Obs Removal | TQ0036170456 | TQ0047270286 | 2018-07-01
FR/16/S219 | Ripley Springs Section 2 | Obs Removal | TQ0148169376 | TQ0137368334 | 2018-07-01
FR/16/S219 | Mill House Lane | W3, Obs Removal | TQ0181268143 | TQ0287967903 | 2018-07-01
FR/16/S219 | Meadlake Ditch | W3, Obs Removal | TQ0295669776 | TQ0331769038 | 2018-08-01
FR/16/S219 | Meadlake Ditch | W3, Obs Removal | TQ0206470549 | TQ0295769782 | 2018-08-01
FR/16/S219 | Meadlake Ditch | W3, Obs Removal | TQ0177771281 | TQ0206470554 | 2018-08-01
FR/16/S219 | Hamperstone Bridge | W3, Obs Removal | TQ0340367485 | TQ0348467229 | 2018-06-01
FR/16/S219 | Guildford Street Chertsey | W3, Obs Removal | TQ0403066644 | TQ0405866548 | 2018-06-01
FR/16/S219 | Gogmore Park Farm | W3, Obs Removal | TQ0355466806 | TQ0393666648 | 2018-06-01
FR/16/S219 | Gogmore Park Farm Section 2 | W3, Obs Removal | TQ0348367225 | TQ0402766648 | 2018-06-01
FR/16/S219 | Eastworth Road | W3, Obs Removal | TQ0402866640 | TQ0528366101 | 2018-07-01
FR/16/S219 | Curfew Bell Road | W3, Obs Removal | TQ0387766702 | TQ0393966753 | 2018-07-01
FR/16/S219 | Chertsey Bourne Woburn Pk | W3, Obs Removal | TQ0528866099 | TQ0703865510 | 2018-07-01
FR/16/S219 | Chertsey Bourne Thorpe Rd | W3, Obs Removal | TQ0289967850 | TQ0339967493 | 2018-07-01
FR/16/S219 | Chertsey Bourne | Obs Removal | SU9634878757 | SU9643978726 | 2018-07-01
FR/16/S219 | Chertsey Bourne Green Rd | W3, Obs Removal | TQ0107367648 | TQ0166568095 | 2018-07-01
FR/16/S219 | Bourne Copse | W3, Obs Removal | TQ0107267594 | TQ0103167472 | 2018-07-01
FR/16/S220 | Windlesham D Broadway Rd | Obs Removal | SU9349862819 | SU9343462555 | 2018-08-01
FR/16/S220 | Windlesham D Greenmeads | Obs Removal | SU9355262969 | SU9353062924 | 2018-08-01
FR/16/S220 | Windlesham D Greenmeads Section 2 | Obs Removal | SU9355362972 | SU9355262969 | 2018-08-01
FR/16/S220 | Windlesham D Caldwell Rd | Obs Removal | SU9400364091 | SU9406463987 | 2018-08-01
FR/16/S220 | Windle Brook Broadway Rd | Obs Removal | SU9342162461 | SU9342762457 | 2018-08-01
FR/16/S220 | Burrow Hill St B383 | Obs Removal | SU9706662438 | SU9718762363 | 2018-08-01
FR/16/S220 | Burrow Hill St Rose Fm | Obs Removal | SU9688462742 | SU9687462828 | 2018-08-01
FR/16/S220 | Burrow Hill St Rose Fm Section 2 | Obs Removal | SU9688462736 | SU9688362734 | 2018-08-01
FR/16/S220 | Chobham Park Br | Obs Removal | SU9904662229 | SU9908362133 | 2018-09-01
FR/16/S220 | Hale Br Hale Bourne Ln | W3, Obs Removal | SU9535661905 | SU9658361955 | 2018-09-01
FR/16/S220 | Windle Brook Guildford Rd | W3, Obs Removal | SU9134963313 | SU9163163259 | 2018-09-01
FR/16/S220 | Windle Brook Bell Place | W3, Obs Removal | SU9163663258 | SU9169163257 | 2018-09-01
FR/16/S220 | Windle Brook A30 | W3, Obs Removal | SU9109563498 | SU9128963342 | 2018-08-01
FR/16/S220 | Parley Bk Parley Bridge | W3, Obs Removal | SU9806459603 | SU9821459960 | 2018-08-01
FR/16/S220 | Knophill Bk Mink Farm | Obs Removal | SU9714859836 | SU9741859993 | 2018-09-01
FR/16/S220 | Ripley Springs Spring Rs | W3, Obs Removal | TQ0003470775 | TQ0030470577 | 2018-09-01
FR/16/S220 | Addlestone Bourne New Haw | W3, Obs Removal | TQ0474362825 | TQ0529164126 | 2018-05-01
FR/16/S220 | Addlestone Bourne New Haw Section 2 | W3, Obs Removal | TQ0355762825 | TQ0474062811 | 2018-05-01
FR/16/S220 | Addlestone Bourne Pitson Cl | W3, Obs Removal | TQ0575764668 | TQ0576464673 | 2018-05-01
FR/16/S220 | Addlestone Bourne Pitson Cl Section 2 | W3, Obs Removal | TQ0570264618 | TQ0570864622 | 2018-05-01
FR/16/S220 | Addlestone Bourne Woodham | W3, Obs Removal | TQ0266361937 | TQ0355662826 | 2018-05-01
FR/16/S220 | Addlestone B Mim Bridge | W3, Obs Removal | SU9902660554 | SU9915160603 | 2018-05-01
FR/16/S220 | Addlestone B Carthouse Ln | W3, Obs Removal | SU9775460421 | SU9902060552 | 2018-05-01
FR/16/S220 | Addlestone B Broadford Ln | W3, Obs Removal | SU9732361533 | SU9774960428 | 2018-08-01
FR/16/S220 | Lightwater Stream A322 | W3, Obs Removal | SU9359062116 | SU9386362274 | 2018-08-01
FR/16/S220 | Lightwater St Guildford Rd | W3, Obs Removal | SU9332061886 | SU9334361894 | 2018-08-01
FR/16/S220 | Lightwater Stream A322 Section 2 | W3, Obs Removal | SU9358462110 | SU9359062115 | 2018-08-01
FR/16/S220 | Addlestone B West End | W3, Obs Removal | SU9315060219 | SU9397060276 | 2018-08-01
FR/16/S220 | Bulhousen Stream Ford Rd | W3, Obs Removal | SU9455659938 | SU9490860200 | 2018-08-01
FR/16/S220 | Addlestone B Penny Pot | W3, Obs Removal | SU9568260601 | SU9731861534 | 2018-09-01
FR/16/S220 | Addlestone B Clappers Ln | W3, Obs Removal | SU9658661954 | SU9742762029 | 2018-09-01
FR/16/S220 | Trulley Brook West End | W3, Obs Removal | SU9396960281 | SU9567760595 | 2018-09-01
FR/16/S220 | Lightwater S Riverside Av | W3, Obs Removal | SU9339361925 | SU9355862088 | 2018-09-01
FR/16/S220 | Trulley Brook Priest Ln | W3, Obs Removal | SU9346659736 | SU9352460155 | 2018-09-01
FR/16/S220 | Mill Bourne Emmetts Mill | W3, Obs Removal | SU9918062029 | TQ0023961450 | 2018-04-01
FR/16/S220 | Mill Bourne Chobham | W3, Obs Removal | SU9743262029 | SU9917862035 | 2018-04-01
FR/16/S220 | Windlesham D Chertsey Rd | Obs Removal | SU9393563791 | SU9404363903 | 2018-04-01
FR/16/S220 | Windlesham D Edward Rd | Obs Removal | SU9390363764 | SU9381363691 | 2018-04-01
FR/16/S220 | Woburn Pk St Woburn Pk | W3, Obs Removal | TQ0603264997 | TQ0623565724 | 2018-06-01
FR/16/S220 | Parley Brook Carthouse Ln | W3, Obs Removal | SU9823059961 | SU9844360173 | 2018-06-01
FR/16/S220 | Knophill Bk Carthouse Ln | W3, Obs Removal | SU9741759983 | SU9841160124 | 2018-06-01
FR/16/S220 | Knophill Bk Barrs Lane | Obs Removal | SU9662059434 | SU9714459830 | 2018-07-01
FR/16/S220 | Burrowhill St Burrow Hill | Obs Removal | SU9687962678 | SU9706562440 | 2018-07-01
FR/16/S220 | Burrowhill St Rose Farm | Obs Removal | SU9688362729 | SU9687862683 | 2018-07-01
FR/16/S220 | Chobham Park Brook A319 | Obs Removal | SU9909862111 | SU9918062032 | 2018-07-01
FR/16/S220 | Hale Bourne Hookstone Ln | W3, Obs Removal | SU9423662056 | SU9535361904 | 2018-07-01
FR/16/S220 | Windle Brook M3 | Obs Removal | SU9271762986 | SU9274962928 | 2018-04-01
FR/16/S220 | Windle Brook M3 Section 2 | Obs Removal | SU9268663060 | SU9268363067 | 2018-04-01
FR/16/S220 | Windle Brook Swift Ln | W3, Obs Removal | SU9171963262 | SU9268163069 | 2018-04-01
FR/16/S221 | Wey Brooklands | M5, ME, Obs Removal | TQ0703161265 | TQ0681163104 | 2018-05-01
FR/16/S221 | Wey Mayfield Rd | M5, Obs Removal | TQ0677164362 | TQ0679764425 | 2018-05-01
FR/16/S221 | Wey Mayfield Rd Section 2 | M5, Obs Removal | TQ0675564240 | TQ0676364332 | 2018-05-01
FR/16/S221 | Wey Common Mds | M5, ME, Obs Removal | TQ0601859453 | TQ0718760401 | 2018-08-01
FR/16/S221 | Wey Plough Bridge | M5, ME, Obs Removal | TQ0703261254 | TQ0698661355 | 2018-08-01
FR/16/S221 | Wey Bluegates | M5, ME, Obs Removal | TQ0723060865 | TQ0707661300 | 2018-08-01
FR/16/S221 | Wey Byfleet Mill | M5, ME, Obs Removal | TQ0720960559 | TQ0713060934 | 2018-09-01
FR/16/S221 | Wey Park Barn Fm | M5, ME, Obs Removal | TQ0726460145 | TQ0730960698 | 2018-09-01
FR/16/S221 | Wey Common Mds Section 2 | Obs Removal | TQ0673259945 | TQ0682059901 | 2018-07-01
FR/16/S221 | Wey Common Mds Section 3 | M5, ME, Obs Removal | TQ0672859950 | TQ0722160134 | 2018-07-01
FR/16/S221 | Wey Common Mds Section 4 | Obs Removal | TQ0622059977 | TQ0670859889 | 2018-07-01
FR/16/S221 | Wey Newark Mill Bd | W3, Obs Removal | TQ0286556962 | TQ0393457491 | 2018-07-01
FR/16/S221 | Newark Mill Stream | W3, Obs Removal | TQ0391357391 | TQ0438557477 | 2018-07-01
FR/16/S221 | Broadmead Cut | W3, Obs Removal | TQ0153856178 | TQ0341757036 | 2018-07-01
FR/16/S221 | Wey Cartbridge | W3, Obs Removal | TQ0157555720 | TQ0173256391 | 2018-07-01
FR/16/S221 | Stoke Lock - Jacobs Well | W3, Obs Removal | SU9982451082 | TQ0054953150 | 2018-07-01
FR/16/S221 | Stoke Mill | W3, Obs Removal | SU9982051079 | SU9989151024 | 2018-07-01
FR/16/S221 | Wey A25 Parkway | W3, Obs Removal | SU9956150973 | TQ0017651081 | 2018-07-01
FR/16/S221 | Friary Bdg - Stoke Mill | W3, Obs Removal | SU9981751085 | SU9941749450 | 2018-06-01
FR/16/S221 | Wey Waterside Mews | W3, Obs Removal | SU9957651113 | SU9946351155 | 2018-06-01
FR/16/S221 | St Catherines - Friary Bd | W3, Obs Removal | SU9941149433 | SU9960947268 | 2018-06-01
FR/16/S221 | Wey Broadford | W3, Obs Removal | SU9973646496 | SU9960747254 | 2018-06-01
FR/16/S221 | Wey Catteshall - Unstead | W3, Obs Removal | SU9926945511 | SU9822144368 | 2018-06-01
FR/16/S221 | Wey Catteshall Road | W3, Obs Removal | SU9822844572 | SU9812944280 | 2018-06-01
FR/16/S221 | Wey Millmead | W3, Obs Removal | SU9960549032 | SU9964249055 | 2018-05-01
FR/16/S221 | Hell Ditch Godalming | Obs Removal | SU9830444852 | SU9583144575 | 2018-05-01
FR/16/S221 | Wey Westbrook Mills | W3, Obs Removal | SU9680344276 | SU9671344159 | 2018-05-01
FR/16/S221 | Wey Westbrook Mills Section 2 | W3, Obs Removal | SU9671244289 | SU9655644238 | 2018-05-01
FR/16/S221 | Wey Papercourt - Newark | W3, Obs Removal | TQ0318856248 | TQ0393057369 | 2018-05-01
FR/16/S221 | Ockham Mill Tail | W3, Obs Removal | TQ0559557958 | TQ0593958422 | 2018-05-01
FR/16/S221 | Ockham Mill Tail Section 2 | W3, Obs Removal | TQ0559257946 | TQ0559657955 | 2018-05-01
FR/16/S221 | Ockham Mill Stream | W3, Obs Removal | TQ0393357374 | TQ0558057922 | 2018-05-01
FR/16/S221 | Tillingbourne E Shalford | M5, ME, Obs Removal | TQ0119047421 | SU9970848020 | 2018-04-01
FR/16/S221 | Wey Millmead | W3, Obs Removal | SU9969348876 | SU9951249244 | 2018-04-01
FR/16/S221 | Catteshall - Westbrook | W3, Obs Removal | SU9822144368 | SU9582444562 | 2018-10-01
FR/16/S221 | Wey Weybridge | M5, ME, Obs Removal | TQ0684964846 | TQ0741965779 | 2018-08-01
FR/16/S221 | Wey Eashing | W3, Obs Removal | SU9438043476 | SU9582444574 | 2018-08-01
FR/16/S221 | Wey Lower Eashing | W3, Obs Removal | SU9457043668 | SU9468943837 | 2018-08-01
FR/16/S221 | Wey Westbrook Mills Section 2 | W3, Obs Removal | SU9645444372 | SU9684744323 | 2018-08-01
FR/16/S221 | Wey - Wey Meadows | M5, ME, Obs Removal | TQ0633963879 | TQ0685664840 | 2018-08-01
FR/16/S221 | Wey Thames Street | W3, Obs Removal | TQ0751465556 | TQ0751765684 | 2018-09-01
FR/16/S221 | Byfleet Mill - Bluegates | M5, ME, Obs Removal | TQ0718360406 | TQ0703361252 | 2018-09-01
FR/16/S221 | Wey Newark - Walsham | W3, Obs Removal | TQ0392957502 | TQ0542958436 | 2018-09-01
FR/16/S221 | Wey Broadmead | W3, Obs Removal | TQ0191756814 | TQ0285856961 | 2018-09-01
FR/16/S221 | Abbey Stream Newark | W3, Obs Removal | TQ0393557494 | TQ0444557492 | 2018-09-01
FR/16/S221 | Cartbridge - Broadmead | W3, Obs Removal | TQ0152955925 | TQ0191356810 | 2018-09-01
FR/16/S221 | Wey Stone Bridge | M5, ME, Obs Removal | SU9995146292 | SU9981546447 | 2018-08-01
FR/16/S222 | Rive Ditch Byfleet Rd | M5, ME, Obs Removal | TQ0584762317 | TQ0598262406 | 2018-06-01
FR/16/S222 | Rive Ditch M25 Viaduct | M5, ME, Obs Removal | TQ0552362057 | TQ0558562091 | 2018-06-01
FR/16/S222 | Rive M25 Vd - Byfleet Rd | M5, ME, Obs Removal | TQ0559962101 | TQ0579762256 | 2018-06-01
FR/16/S222 | Rive Byfleet Sub St | M5, ME, Obs Removal | TQ0546062024 | TQ0549762058 | 2018-06-01
FR/16/S222 | Rive Camphill Ind Est | M5, ME, Obs Removal | TQ0463961592 | TQ0547662004 | 2018-06-01
FR/16/S222 | Rive Scotland Bridge Rd | M5, ME, Obs Removal | TQ0343760990 | TQ0462161572 | 2018-06-01
FR/16/S222 | Rive Byfleet Junction | M5, ME, Obs Removal | TQ0599762431 | TQ0635563254 | 2018-06-01
FR/16/S223 | Hoe Stream A247 | Obs Removal | TQ0207657457 | TQ0045057513 | 2018-08-01
FR/16/S223 | Hoe Stream B380 | W3, Obs Removal | TQ0045057516 | SU9968156063 | 2018-08-01
FR/16/S224 | Hoe St Kemishford Bg | W3, Obs Removal | SU9967956057 | SU9841055406 | 2018-08-01
FR/16/S224 | Hoe St Frog Grove Ln | W3, Obs Removal | SU9534451338 | SU9516153013 | 2018-08-01
FR/16/S225 | Ockham Brook Ockham | M5, Obs Removal | TQ0815355480 | TQ0707856632 | 2018-09-01
FR/16/S225 | Guileshill Brook Ripley | M5, ME, Obs Removal | TQ0573356564 | TQ0557157848 | 2018-09-01
FR/16/S225 | Stratford Bk A3 Slip Rd | Obs Removal | TQ0626457480 | TQ0625757486 | 2018-09-01
FR/16/S225 | Stratford Bk Mill Lane | M5, ME, Obs Removal | TQ0618157539 | TQ0559757956 | 2018-09-01
FR/16/S225 | Stratford Bk A3 Slip Rd Section 2 | Obs Removal | TQ0625757486 | TQ0625457488 | 2018-09-01
FR/16/S225 | Stratford Bk Bridge End | M5, ME, Obs Removal | TQ0781456935 | TQ0628057470 | 2018-09-01
FR/16/S225 | Stratford Bk Horsley | M5, ME, Obs Removal | TQ0908254409 | TQ0887154844 | 2018-11-01
FR/16/S225 | Ockham Brook Church End | Obs Removal | TQ0705556633 | TQ0675657256 | 2018-11-01
FR/16/S225 | Guileshill Bk Park Wood | Obs Removal | TQ0577456500 | TQ0576356516 | 2018-11-01
FR/16/S225 | Stratford Bk School Farm | M5, ME, Obs Removal | TQ0803055913 | TQ0781556931 | 2018-11-01
FR/16/S225 | Stratford Bk Blue Ride | M5, ME, Obs Removal | TQ0894655017 | TQ0803755907 | 2018-11-01
FR/16/S226 | East Clandon Georgelands | Obs Removal | TQ0448256590 | TQ0471757232 | 2018-05-01
FR/16/S226 | East Clandon B2215 - B368 | W3, Obs Removal | TQ0417255092 | TQ0429255330 | 2018-05-01
FR/16/S226 | East Clandon Send Marsh | W3, Obs Removal | TQ0428555363 | TQ0435856455 | 2018-05-01
FR/16/S226 | East Clandon Devonia Farm | Obs Removal | TQ0437356465 | TQ0447756584 | 2018-05-01
FR/16/S227 | West Clandon St B368 | W3, Obs Removal | TQ0313855529 | TQ0319156241 | 2018-04-01
FR/16/S227 | West Clandon St Send | W3, Obs Removal | TQ0320554107 | TQ0313055529 | 2018-04-01
FR/16/S228 | Merrow Common St | Obs Removal | TQ0187152506 | TQ0162152714 | 2018-04-01
FR/16/S228 | Merrow Common St Section 2 | Obs Removal | TQ0227752405 | TQ0225752407 | 2018-04-01
FR/16/S228 | Merrow Common St Section 3 | Obs Removal | TQ0221552409 | TQ0189252500 | 2018-04-01
FR/16/S228 | Merrow Common St Section 4 | Obs Removal | TQ0160952733 | TQ0161052740 | 2018-04-01
FR/16/S228 | Merrow Common St Section 5 | Obs Removal | TQ0160352809 | TQ0163152826 | 2018-04-01
FR/16/S230 | Tillingbourne Albury St | M5, ME, Obs Removal | TQ0511247956 | TQ0538647955 | 2018-05-01
FR/16/S230 | Shere - Gomshall | M5, ME, Obs Removal | TQ0710547815 | TQ0864947708 | 2018-05-01
FR/16/S230 | Tillingbourne Waterloo | M5, ME, Obs Removal | TQ0394047962 | TQ0479247815 | 2018-05-01
FR/16/S230 | Tillingbourne Mews | M5, ME, Obs Removal | TQ0510747953 | TQ0479347816 | 2018-05-01
FR/16/S230 | Tillingbourne Albury Pk | M5, ME, Obs Removal | TQ0539047960 | TQ0710147811 | 2018-05-01
FR/16/S231 | Cranleigh Waters A281 | M5, ME, Obs Removal | TQ0123145257 | SU9976546481 | 2018-09-01
FR/16/S231 | Cranleigh Wt Birtley Rd | M5, ME, Obs Removal | TQ0189743599 | TQ0123345253 | 2018-09-01
FR/16/S232 | Hascombe St Barton Rd | M5, ME, Obs Removal | TQ0105644905 | TQ0118644911 | 2018-09-01
FR/16/S232 | Hascombe St Windrush Cl | M5, ME, Obs Removal | TQ0089844831 | TQ0104144901 | 2018-09-01
FR/16/S232 | Hascombe St Fisher Rowe | M5, ME, Obs Removal | TQ0121044906 | TQ0135645037 | 2018-09-01
FR/16/S232 | Hascombe St Bramley Mill | Obs Removal | TQ0067944665 | TQ0071744679 | 2018-09-01
FR/16/S232 | Hascombe Stream Bramley | M5, ME, Obs Removal | TQ0067044635 | TQ0088044827 | 2018-09-01
FR/16/S233 | Alderbrook St Rowly | Obs Removal | TQ0442841097 | TQ0482941140 | 2018-08-01
FR/16/S234 | Nuthurst St The Riding | M5, ME, Obs Removal | TQ0618939745 | TQ0614539686 | 2018-06-01
FR/16/S234 | Nuthurst St Little Mead | M5, ME, Obs Removal | TQ0505539220 | TQ0483938989 | 2018-06-01
FR/16/S234 | Nuthurst St Stonewall Ct | M5, ME, Obs Removal | TQ0567239491 | TQ0529439439 | 2018-06-01
FR/16/S234 | Nuthurst St Glebe Road | M5, ME, Obs Removal | TQ0596439637 | TQ0591639476 | 2018-06-01
FR/16/S234 | Holdhurst Bk White Mead | M5, Obs Removal | TQ0609437952 | TQ0433937097 | 2018-06-01
FR/16/S234 | Holdhurst Bk Orchard Gds | Obs Removal | TQ0654538512 | TQ0640838460 | 2018-06-01
FR/16/S234 | Holdhurst Bk Nightingales | Obs Removal | TQ0636938419 | TQ0619438220 | 2018-06-01
FR/16/S234 | Littlemead Brook | M5, ME, Obs Removal | TQ0599138772 | TQ0408738938 | 2018-07-01
FR/16/S234 | Littlemead Brook B2127 | M5, ME, Obs Removal | TQ0706739717 | TQ0702839652 | 2018-07-01
FR/16/S234 | Littlemead Bk Ewhurst Rd | M5, ME, Obs Removal | TQ0645439343 | TQ0637639243 | 2018-07-01
FR/16/S234 | Littlemead Bk Mead Rd | M5, ME, Obs Removal | TQ0622039054 | TQ0630738830 | 2018-07-01
FR/16/S234 | Littlemead Bk Clapper Br | M5, ME, Obs Removal | TQ0630338803 | TQ0599638766 | 2018-07-01
FR/16/S234 | Littlemead Bk Ewhurst Rd Section 2 | M5, ME, Obs Removal | TQ0694639650 | TQ0648839378 | 2018-07-01
FR/16/S234 | Holdhurst Bk Fortune Dr | Obs Removal | TQ0613738069 | TQ0609837952 | 2018-07-01
FR/16/S234 | Holdhurst Bk Longpoles Rd | Obs Removal | TQ0689338595 | TQ0655338515 | 2018-08-01
FR/16/S234 | Nuthurst St Thistley Ln | M5, ME, Obs Removal | TQ0612039679 | TQ0598139643 | 2018-08-01
FR/16/S234 | Nuthurst St Butts Close | M5, ME, Obs Removal | TQ0629139832 | TQ0623839761 | 2018-08-01
FR/16/S235 | Ock A3100 - Borough Rd | W3, Obs Removal | SU9627143337 | SU9672844145 | 2018-10-01
FR/16/S235 | Ock Station Ln | W3, Obs Removal | SU9509142147 | SU9626543322 | 2018-10-01
FR/16/S235 | Ock Rake Ln - Busdens Ln | W3, Obs Removal | SU9511741283 | SU9492241663 | 2018-10-01
FR/16/S236 | Wey Tilford | W3, Obs Removal | SU8737843448 | SU8832643109 | 2018-05-01
FR/16/S236 | Wey North Moor Park | W3, Obs Removal | SU8616846098 | SU8627146239 | 2018-05-01
FR/16/S236 | Wey Tilford Common | W3, Obs Removal | SU8644442409 | SU8737343461 | 2018-05-01
FR/16/S238 | Long Bridge To Moor Park | M5, ME, Obs Removal | SU8604246576 | SU8413346580 | 2018-09-01
FR/16/S238 | Wey - High Mill House | W3, Obs Removal | SU8592547007 | SU8569847224 | 2018-09-01
FR/16/S238 | Wey - The Hatches | M5, ME, Obs Removal | SU8266945804 | SU8412146575 | 2018-09-01
FR/16/S238 | Wey - Bishops Meadow | M5, ME, Obs Removal | SU8309545858 | SU8364046246 | 2018-09-01
FR/16/S238 | Wey - Waverley Lane | W3, Obs Removal | SU8603446031 | SU8616946097 | 2018-09-01
FR/16/S238 | Bourne - Monks Walk | W3, Obs Removal | SU8550645451 | SU8603346030 | 2018-09-01
FR/16/S238 | Middle Bourne Lane | W3, Obs Removal | SU8400444874 | SU8549945442 | 2018-09-01
FR/16/S238 | Frensham Vale | W3, Obs Removal | SU8445943987 | SU8450444016 | 2018-09-01
FR/16/S238 | Frensham Vale Section 2 | W3, Obs Removal | SU8386143608 | SU8434543910 | 2018-09-01
FR/16/S238 | Dene Lane | W3, Obs Removal | SU8557444848 | SU8563744879 | 2018-09-01
FR/16/S238 | Dene Lane Section 2 | W3, Obs Removal | SU8513744578 | SU8541444769 | 2018-09-01
FR/16/S238 | Dene Lane Section 3 | W3, Obs Removal | SU8564144883 | SU8585044981 | 2018-09-01
FR/16/S238 | Frensham Vale Section 3 | W3, Obs Removal | SU8450844019 | SU8454144041 | 2018-10-01
FR/16/S238 | Wey Shepherd & Flock | M5, ME, Obs Removal | SU8533247250 | SU8533847123 | 2018-10-01
FR/16/S238 | Farnham Trib A325 | M5, ME, Obs Removal | SU8517347967 | SU8534247747 | 2018-10-01
FR/16/S238 | Wey Bishops Meadow Section 2 | M5, ME, Obs Removal | SU8394346577 | SU8366546275 | 2018-10-01
FR/16/S238 | Bourne Shortheath | W3, Obs Removal | SU8296644228 | SU8401344863 | 2018-10-01
FR/16/S238 | Bourne Boundstone | W3, Obs Removal | SU8194543703 | SU8295744227 | 2018-10-01
FR/16/S238 | Dene Lane Section 4 | W3, Obs Removal | SU8542044772 | SU8556944846 | 2018-10-01
FR/16/S238 | Bourne Lower Bourne | W3, Obs Removal | SU8467044128 | SU8511744579 | 2018-10-01
FR/16/S238 | Farnham Park Trib | M5, ME, Obs Removal | SU8532747703 | SU8531047316 | 2018-10-01
FR/16/S240 | South Wey Neatham | W3, Obs Removal | SU7398040752 | SU7446241182 | 2018-08-01
FR/16/S240 | Mill Lane Alton | W3, Obs Removal | SU7290839990 | SU7397540744 | 2018-08-01
FR/16/S240 | Wey Neatham Mill | W3, Obs Removal | SU7393240729 | SU7401940809 | 2018-08-01
FR/16/S240 | Upper Neatham Mill | W3, Obs Removal | SU7331140439 | SU7334340540 | 2018-08-01
FR/16/S240 | Wey Source - Tanhouse Ln | Obs Removal | SU7064739220 | SU7160839447 | 2018-08-01
FR/16/S240 | Wey Will Hall Farm | Obs Removal | SU7064139215 | SU7056639159 | 2018-08-01
FR/16/S240 | Wey Alton High Street | Obs Removal | S 7178939370 | SU7183539335 | 2018-08-01
FR/16/S240 | Wey Kingdons Mews | Obs Removal | SU7165639440 | SU7170939416 | 2018-08-01
FR/16/S240 | Wey Papermill Ln | Obs Removal | SU7237039618 | SU7290839987 | 2018-08-01
FR/16/S240 | Wey Co-Op Alton | Obs Removal | SU7171439414 | SU71744 9392 | 2018-08-01
FR/16/S240 | Wey Kings Pond | Obs Removal | SU7212439271 | SU7235539524 | 2018-08-01
FR/16/S240 | Caker Stream Alton | Obs Removal | SU7251137546 | SU7303640057 | 2018-08-01
FR/16/S240 | Lavant Stream A31 | W3, Obs Removal | SU7110938010 | SU7128738208 | 2018-08-01
FR/16/S240 | Lavant Stream A339 | W3, Obs Removal | SU7160537985 | SU7168537929 | 2018-08-01
FR/16/S240 | Lavant Stream Lumbry Pk | W3, Obs Removal | SU7179737878 | SU7185037878 | 2018-09-01
FR/16/S240 | Lavant Stream A339 - A31 | W3, Obs Removal | SU7131538224 | SU7160038052 | 2018-09-01
FR/16/S240 | Lavant Stream Wolf Lane | W3, Obs Removal | SU7108837852 | SU7110337969 | 2018-09-01
FR/16/S240 | Lavant Stream Chawton | W3, Obs Removal | SU7083137189 | SU7108337840 | 2018-09-01
FR/16/S240 | Lavant Stream Lumbry Park Section 2 | W3, Obs Removal | SU7185637879 | SU7269138014 | 2018-09-01
FR/16/S240 | Lavant Stream Lumbry Park Section 3 | W3, Obs Removal | SU7172137909 | SU7173137904 | 2018-09-01
FR/16/S240 | Wey Neatham Mill Section 2 | W3, Obs Removal | SU7392640707 | SU7393140693 | 2018-09-01
FR/16/S240 | Wey Will Hall Farm Section 2 | Obs Removal | SU7056239155 | SU7041638987 | 2018-09-01
FR/16/S240 | Wey Lower Turk Street | Obs Removal | SU7190839279 | SU7208839287 | 2018-09-01
FR/16/S241 | Deadwater Bordon | W3, Obs Removal | SU8031535761 | SU8056633606 | 2018-05-01
FR/16/S241 | Oakhanger Stm Selborne | Obs Removal | SU7366634112 | SU7373733861 | 2018-05-01
FR/16/S241 | Oakhanger Stm Selborne Section 2 | Obs Removal | SU7376433786 | SU7685135482 | 2018-05-01
FR/16/S242 | Wey Haslemere | W3, Obs Removal | SU8936331802 | SU8939631762 | 2018-09-01
FR/16/S242 | Wey Hammer Lane | W3, Obs Removal | SU8736432628 | SU8829632518 | 2018-09-01
FR/16/S242 | Wey Shottermill Road | W3, Obs Removal | SU8832432526 | SU8896232277 | 2018-09-01
FR/16/S242 | Wey Camelsdale | W3, Obs Removal | SU8897032261 | SU8901532053 | 2018-09-01
FR/16/S242 | Wey Bell Road | W3, Obs Removal | SU8933931810 | SU8935831805 | 2018-09-01
FR/16/S242 | Wey Camelsdale Road | W3, Obs Removal | SU8901932032 | SU8933231815 | 2018-10-01
FR/16/S242 | Wey Popes Mead | W3, Obs Removal | SU9030033117 | SU9028133054 | 2018-10-01
FR/16/S242 | Wey Sickle Mill House | W3, Obs Removal | SU8876632532 | SU8876832535 | 2018-10-01
FR/16/S242 | Wey Weydown Road | W3, Obs Removal | SU8957832883 | SU8957532881 | 2018-10-01
FR/16/S242 | Wey Redwood Manor | W3, Obs Removal | SU9004333060 | SU9003933066 | 2018-10-01
FR/16/S242 | Wey Bell Vale Lane | Obs Removal | SU8942131752 | SU8967731736 | 2018-11-01
FR/16/S242 | Wey Sturt Road | W3, Obs Removal | SU8865032477 | SU8870532509 | 2018-11-01
FR/16/S242 | Wey Kings Road | W3, Obs Removal | SU8935832744 | SU8958032839 | 2018-11-01
FR/16/S242 | Wey Oaklands | W3, Obs Removal | SU9023433008 | SU9016632995 | 2018-11-01